重庆两江新区物业管理有限公司

龙兴中心区环境提升工程（慢行步道龙驿大道至龙港大道段）专业分包

合同编号:

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

签约时间:

签约地点:
第一部分协议书

发包人（全称）：（简称甲方）

纳税人身份：           一般纳税人

统一社会信用代码：

注册地址及电话：

开户行及账号：

承包人（全称）：（简称乙方）

纳税人身份：    一般纳税人

纳税人识别号/统一社会信用代码：

注册地址及电话：

开户行及账号：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：龙兴中心区环境提升工程（慢行步道龙驿大道至龙港大道段）

工程地点：重庆市两江新区龙兴新城

分包范围：硬景工程施工图全部内容（甲供材除外）

甲供材范围：商品砼

二、合同价款及支付

2.1暂估合同总价（不含税）：大写***，小写***。

（税率：9% ），含税合同总价大写，小写 。据实结算。

2.2合同价款的支付

2.2.1结算款支付：

工程完工经验收合格后，甲方支付至初审金额的60%，（包含全部农民工工资及部分材料款）;甲方完成一审结算审核后，支付至一审审核金额的80%;甲乙双方完成最终结算且甲方出具结算定案表后，甲方支付至结算定案表确认金额的 97%（包含全部农民工工资及工程款）；

质量保证金：剩余结算定案表确认金额的的3%作为工程质量保证金，质保期    年，起算时间同步执行业主方相关规定。质保期届满且乙方全面履行质保义务、甲方签署质保期满验收合格文件、无任何质保扣款及违约金扣除情形的，甲方于30日内无息返还质量保证金。

乙方支付工程款时，须提供等额合法有效的增值税专用发票（税率9%）及农民工工资支付相关证明资料（含工资发放表、银行流水等）；合同履行期间，若国家税收政策发生调整，合同价款及相关税费按“不含增值税税额的价款不变”原则调整。

资料报送要求：

结算款申请须按甲方要求附完整资料；未按要求提供农民工工资支付资料的，甲方有权拒绝付款，由此产生的工期、费用及法律责任由乙方自行承担。

乙方须全程无条件、无偿配合甲方与业主方完成结算核对、答疑、补件等全部工作。

乙方未按约定配合结算导致延误的，每逾期一日按结算总价款的 0.1% 向甲方支付违约金，但总额不超过乙方结算造价的5%，且甲方付款期限相应顺延。

特别提示“乙方应提供真实有效的、与单位名称一致的账号信息，甲方与乙方所有的经济往来（包括乙方投标保证金的退还）将只针对乙方提供的该账号；因乙方原因导致的付款问题，由乙方自负。”

三、工期

3.1开工日期：

3.2竣工日期：

3.3总工期：120日历天，实际开工日期以甲方下达的开工令为准。

3.4因乙方原因（如施工人员达不到甲方要求，在甲方督促下仍不能保证人员；因乙方管理不善，工人闹事而影响施工工期；工程质量缺陷返工等）导致工期延误，情节严重的，甲方有权终止合同，并按合同规定扣除乙方违约金及由此给甲方造成的损失，根据乙方实际完成工作量办理结算，乙方应无条件配合。

3.5乙方已充分考虑材料延误、天气、停电、民扰、大型机械故障等各种不利因素。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：按国家现行技术标准和建筑施工工程质量验收规范以及规程、标准验收，达到国家施工及验收规范规定合格标准，且单位工程一次交验合格率100%。

五、合同文件及解释顺序

5.1本合同协议书；

5.2中标通知书；

5.3投标函及投标函附录；

5.4本合同专用条款及其附件；

5.5本合同通用条款；

5.6投标文件（投标函及投标函附录除外）；

5.7招标文件及修改文件；

5.8技术标准和要求；

5.9合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其他书面文件；

5.10甲方的各项管理制度。

六、工程保修

6.1乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修有关规定，对工程在质量期内承担质量保修责任，在保修责任期内，乙方对其所承担的工程质量负有全部经济与法律责任。

6.2在质量保修期内，凡属乙方所承包工程的施工质量缺陷，乙方必须进行修复或更换且承担一切费用，并且在接到维修通知后须在24 个小时内到场进行维修，否则视为授权甲方可另行安排维修，所发生的费用以及责任由乙方承担，费用从保修金中直接扣除，若有不足，甲方可另行追索。

七、安全施工

7.1安全文明施工：杜绝死亡、重伤、轻伤事故和职业病的发生；杜绝火灾、爆炸和重大机械事故的发生；具体包括但不限于：成品保护、施工现场清理、门前三包、垃圾清理及装卸、安全文明施工所用临设搭拆、机械维护及防护、竣工清理维修、现场办公区清理及相关专业配合等工作，必须做到工完场清并满足甲方及施工所在地政府相关部门关于安全文明施工的要求。由于甲方面临的检查较多，乙方须保持施工现场的整洁，出场车辆清洗，保持道路干净。若由于乙方的原因造成招标方被批评，甲方将进行相应的处罚。

7.2对乙方违反安全生产、消防保卫的不当行为，依甲方项目部有关规定给予处罚，情节、后果严重的移交政府执法部门，乙方承担一切损失并承担由此给甲方造成的一切损失。

八、甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款，以及其他应当支付的款项。

九、乙方向甲方承诺提交工程履约保证金。

十、合同的生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同约定双方签字盖章、乙方向甲方交纳履约保证金后生效。

甲      方：（公章）            乙方：（公章）

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电      话：                   电      话：

邮政编码：                     邮政编码：

第二部分通用条款

一、词语定义及合同文件

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。

1.2专用条款：是甲方与乙方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4总包合同：指发包人与甲方之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。

1.5进度款：指由乙方提出，经甲方审核，按月或节点办理的用于过程付款的凭据，不作为双方合同结算的依据。

1.6最终结算：指乙方完成合同约定的内容后，按本合同约定方式确定乙方最终工程价款的书面凭证。

二、双方一般权利和义务

2.1乙方与发包人的关系

2.1.1乙方与发包人的关系

乙方须服从甲方转发的业主方与分包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得以任何理由与业主方发生直接工作联系，乙方不得直接致函业主方，也不得直接接受业主方的指令。如乙方与业主方发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

2.2指令和决定

2.2.1甲方指令

就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据分包合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除；并按专用条款相关约定执行。

2.2.2业主方指令

就分包工程范围内的有关工作，乙方应执行经甲方确认和转发的业主方发出的所有指令和决定。

2.3甲方项目经理

2.3.1甲方项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

2.3.2甲方项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。

2.3.3甲方所发出的指令、通知，由项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给乙方，乙方项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，甲方项目经理可发出口头指令，紧急情况下，项目经理可发出要求乙方立即执行的指令，乙方如有异议也应执行。

2.3.4甲方项目经理应按分包合同的约定，及时向乙方提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。

2.3.5甲方如需要更换项目经理，应至少提前7天通知乙方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

2.4乙方项目经理

2.4.1乙方项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

2.4.2乙方依据合同发出的请求和通知，以书面形式由乙方项目经理签字后送交甲方项目经理，甲方项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

2.4.3乙方项目经理按甲方项目经理批准的施工组织设计（或施工方案）和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与甲方项目经理取得联系时，乙方项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方项目经理送交报告。责任在甲方或第三人，由甲方承担相应责任，顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。

2.4.4乙方如需更换项目经理和主要管理人员，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

2.4.5甲方可要求更换甲方认为不称职的乙方项目经理。

2.5甲方的工作

2.5.1甲方应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向乙方提供图纸。乙方需要增加约定以外图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担；如根据总包合同，甲方对工程图纸负有保密义务的，乙方应负责分包工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

2.5.2如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且甲方委托乙方进行深化施工图设计的，乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，乙方的深化设计须经过甲方、业主方确认后方可进行施工。如乙方不具备相应的设计资质，应由甲方委托具有相应资质的单位进行深化设计。乙方应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。

2.5.3甲方应按本合同专用条款约定的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：

（1）向乙方提供根据总包合同由业主方办理的与分包工程各种相关资料，向乙方提供具备施工条件的施工场地。

（2）按本合同专用条款约定的时间，组织乙方参加业主方组织的图纸会审，和进行设计图纸交底。

（3） 提供本合同专用条款中约定的设备和设施。

（4）为乙方提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

（5）负责整个施工场地的管理工作，协调乙方人员与同一施工场地的其他乙方之间的交叉配合，确保乙方按照经批准的施工组织设计进行施工。

（6）甲方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

2.6乙方的工作

2.6.1 乙方应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：

（1）乙方应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（如需要时）、施工、竣工和保修。乙方在审阅分包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在的错误、遗漏、失误或其他缺陷，应立即通知甲方。

（2）在本合同专用条款约定的时间内，向甲方提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。乙方不能按甲方批准的进度计划施工时，应根据甲方的要求提交一份修订的进度计划，并经甲方批准，以保证分包工程如期竣工。

（3）乙方应在专用条款约定的时间内，向甲方提交一份详细施工组织设计，甲方应在专用条款约定的时间内批准，乙方方可执行。

（4）遵守政府有关主管部门对施工场地交通，施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，并承担自身责任造成的罚款。

（5）乙方应允许甲方、业主方、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的乙方的任何工作或准备的地点，乙方应提供方便。

（6）已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方根据具体项目内容约定。

（7）乙方应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。

2.6.2 乙方未履行前款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

2.6.3 本条中所约定的乙方的工作，即使得到甲方批准，作为一个有经验的分包商不能免除其责任。

2.7转包与再分包

2.7.1乙方不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如乙方将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。

2.7.2乙方不得将劳务作业再分包给劳务分包企业。

三、工期

3.1开工与延期开工

3.1.1 乙方应当按照具体项目约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于约定的开工日期前1天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。甲方在接到延期开工申请后以书面形式答复乙方。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.1.2 因甲方原因不能按照约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。

3.2工期延误

3.2.1 因下列原因之一造成分包工程工期延误，经甲方项目经理确认，工期相应顺延：

（1）甲方根据总包合同已从业主方获得的与分包合同相关的工期顺延；

（2）甲方未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；

（3）甲方项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；

（4）不可抗力的原因；

（5）本合同专用条款中约定的允许工期顺延的其他情况。

3.2.2乙方应在3.2.1款约定情况发生后10天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告，经甲方确认后予以顺延。超过10天的，不予认可。

3.3暂停施工

3.3.1 甲方认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过甲方向乙方发出暂停施工指令，并在提出要求后24小时内提出书面处理意见。

3.4工程竣工

3.4.1乙方应按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

3.4.2因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

3.4.3 提前竣工程序按总包合同相应条款履行。

四、质量与安全

4.1质量检查与验收

4.1.1 分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任。

4.1.2 分包工程的检查、验收等，按照总包合同相应的条款履行。乙方应就分包工程向甲方承担总包合同约定的甲方应承担的义务。

4.1.3乙方应允许并配合甲方或工程师进入乙方施工场地检查工程质量。

4.1.4乙方施工质量问题均需按照甲方要求进行整改，由此所造成一切影响由乙方自行承担。

4.2安全施工

4.2.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

4.2.2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，乙方应提出安全防护措施，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。

4.2.3乙方严禁雇佣未成年人、残疾人及年龄未满18岁及超过55岁（男性）、50岁（女性和特种作业人员）的现场作业人员。每发现一例则按约定承担罚款。若因乙方雇佣未成年人、残疾人及年龄未满18岁及超过55岁（男性）、50岁（女性和特种作业人员）的范围的现场作业人员，出现安全责任事故，则乙方应承担责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

4.2.4严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支上岗。因乙方不遵守安全操作规程或甲方安全管理制度、或其他因乙方责任造成的安全事故由乙方承担全部安全损失和相应的法律责任。

4.2.5由于乙方安全措施不力及乙方其他责任造成事故发生的费用，由乙方承担，发生的安全事故费用，包括工程实体、临时设施及工程机械的修复返工费用，伤病人员的医疗、护理、补偿费用，死亡人员的丧葬、赔偿费用和因安全事故产生的违约金、接待等费用。

4.2.6乙方承诺本工程安全文明施工标准须达到重庆市安全文明施工相关要求。

4.2.7乙方必须配备持证专职安全管理人员，数量     人

4.2.8乙方动火作业、高空作业、有限空间作业等按相关流程申请，并提前一天向甲方项目部提交作业备案，取得许可后方可按要求开展作业。

五、合同价款与支付

5.1合同价款及调整

5.1.1 招标工程的合同价款由甲方与乙方依据中标通知书的中标价格在本合同协议书内约定。

5.1.2 分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。

5.1.3 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

5.2工程量的确认：据实收方确认。

5.2.1进度款：

办理的时间为每月1至10日。专项工程必须完成单个分项工程内容的原则，经甲方项目部验收合格后，方可作为进度款支付的依据。

5.2.2最终结算：

最终结算在乙方完成约定的所有工作内容，且工程质量验收合格，竣工资料符合甲方要求后的15天内由乙方向甲方项目部提交完整的最终结算书，甲方项目部收到完整的结算书后按甲方内部相关管理制度逐级审核，并协助甲方完成业主方审定后经双方签字加盖公章后方可生效。

办理最终结算时，乙方应按时报送并积极配合，如乙方延期报送或无理拖延视为乙方违约，则甲方有权单方面确认结算价款，由此造成的损失由乙方承担。

5.3合同价款的支付

5.3.1在确认计量结果后，乙方须按当月审定的付款金额提供分包工程增值税专用发票，甲方凭增值税专用发票按专用条款约定的时间和方式，支付款项。

5.3.2分包合同约定的工程变更调整的合同价款、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，在工程完工，办理完结算，支付结算款时一并支付。

六、工程变更

6.1工程变更

6.1.1 乙方应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：

（1）工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经甲方确认后通知乙方；

（2）除上述（1）项以外的甲方作业的变更指令。

6.1.2乙方不执行从业主方直接收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令。如乙方直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

6.1.3分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。乙方应在工程变更确定后5天内向甲方提出变更分包工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。

七、竣工验收及结算

7.1竣工验收

7.1.1分包工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由乙方提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。

7.1.2甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告之日起应尽快通知业主方进行验收，乙方应配合甲方进行验收。根据总包合同无需由业主方验收的部分，甲方应按照总包合同约定的验收程序自行验收。

7.1.3分包工程竣工验收未能通过的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

7.1.4分包工程竣工日期为乙方提供竣工验收报告之日。需要修复的，为提供修复竣工报告之日。

7.2竣工结算及移交

7.2.1分包工程竣工验收报告经甲方认可后15天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照具体项目约定的价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算，乙方不能按约定时间提供结算报告的结算资料，须承担违约责任，同时甲方有权单方面确定结算金额。

7.2.2甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。甲方确认竣工结算报告后向乙方支付分包工程竣工结算价款，甲方不按约定时间审定结算，须承担违约责任。

7.2.3工作面移交前，甲乙双方需对工作面共同验收确认，移交后工作面的质量、安全、文明施工等问题由乙方负责。

7.3缺陷责任

7.3.1在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照甲乙双方签订的质量保修书执行或由双方在专用条款中约定。

八、违约、索赔及争议

8.1违约

8.1.1当发生下列情况之一时，视为甲方违约：

（1）在本合同专用条款内约定的其他情况。

8.1.2当发生下列情况之一时，视为乙方违约：

（1）本合同通用条款第2.1.3款提到的如乙方与发包人或工程师发生直接工作联系；

（2）本合同通用条款第2.8.1款提到的乙方将其承包的分包工程转包或再分包；

（3）本合同通用条款第3.4.2款提到的因乙方原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的；

（4）本合同通用条款第4.1.1款提到的因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准；

（5）乙方不按分包合同约定履行义务的其他情况。

乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。

8.1.3乙方违反本合同可能产生的后果。

如乙方有违反分包合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其他补救方法的可能。

8.2争议

8.2.1甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

8.2.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

九、保障、保险

9.1保障

9.1.1 除应由业主方承担的风险外，乙方应保障甲方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

（1）人员的伤亡；

（2）分包工程以外的任何财产的损失或损害。

上列损失应由造成损失的责任方承担。

9.2保险

9.2.1乙方必须为施工场地内所有作业及管理人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

9.2.2保险事故发生时，甲乙双方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

9.2.3具体投保内容和相关责任，甲乙双方在本合同专用条款内约定。

9.3履约担保

9.3.1乙方应向甲方提供履约担保，在合同签订前10日内以银行转帐方式交纳中标价5%的履约保证金。

履约担保的退还时间：履约保证金的返条件、返还流程、扣除规则按合同专用条款约定执行，若乙方存在拖欠农民工工资、工程违约等情形，甲方有权从保证金中抵扣相应款项。采用现金担保的，合同履行完毕后30天内无息退还。

十、工程管理

10.1乙方任何人员必须尊重甲方、业主方和监理单位人员。

10.2因乙方原因使工程受到威胁或即将产生损失时，或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时，或乙方无意继续履行合同时，或乙方对合同的履行不能令甲方/业主/监理单位满意时，甲方有权解除合同、有权拒付工程款，有权变更合同内容或要求乙方全部或部分人员退场，乙方应予接受并承担由此造成的一切经济损失和法律责任。

10.3工程施工过程中，由于乙方不遵守甲方现场管理规定，或乙方自身原因造成的质量和安全事故等损失，概由乙方负责。

10.4乙方须确保施工用料符合规范要求，不得偷工减料，并对工程质量全面负责。

10.5乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则，必须做到工完场清，即楼内无垃圾、杂物、余料，加工场地中各种材料应堆码整齐。

10.6乙方管理机构名单作为合同附件，一经确认后的管理人员及施工队伍应保持相对稳定，未经甲方同意不得擅自变更。

10.7任何情况下，乙方或乙方的雇佣人员或乙方能够控制的其他人员如对甲方工作人员进行任何形式的人身威胁、暴力恐吓，或者以围堵、阻扰、干涉、静坐、霸占等方式扰乱甲方正常的生活、工作秩序或社会秩序，即构成乙方违约；乙方应就其违约行为承担违约责任，赔偿甲方由此造成的一切损失。

10.8任何情况下，甲方只需出示记录有乙方违约行为的照片、录像、录音等资料，既可视作乙方的违约行为已经发生。

10.9任何情况下乙方应及时、足额地发放施工人员工资，否则，因此而引起的一切责任后果，概由乙方承担。

10.10在乙方实施上述违约行为的情况下，甲方给予乙方的任何费用、款项或签署的任何协议（如结算协议，退场协议等）均应视作甲方在被胁迫、敲诈情形下做出的可撤销民事行为，不代表甲方的真实意思，甲方有权在恢复正常的生活、工作秩序后，对在此情况下签署的协议，予以撤销或解除，并向乙方追索所支付的任何款项。甲方行使解除或撤销权利时所发生的任何费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。

10.11本合同项下的乙方是指在此合同上盖章的法人单位，而非乙方所属施工队、班组或个人，乙方有责任教育、制止、平息其以其名义进场施工的劳务施工队、施工班组或个人的任何违约行为；甲方对乙方违约责任、侵权责任的主张，以及对乙方基于违约行为所获得的利益的追索，不仅可以在乙方基于本合同应得的款项中扣减，也可以从甲方管辖范围内乙方其他合同应得的款项中扣减。

10.12乙方在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，应立即保护好现场并于 4 小时内以书面及口头形式通知甲方，如发现后隐藏不报或据为己有而致使文物遭受破坏或丢失者，由乙方承担一切责任。

10.13材料设备供应

10.13.1有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中业主方与甲方有关约定履行。

10.13.2总包合同约定就分包工程部分由业主方供应的材料设备，视为甲方供应的材料设备。

10.13.3除10.1.2款外的材料设备应由乙方按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，甲方不得指定生产厂或供应商。

十一、不可抗力

11.1不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

11.2不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。

11.3乙方承担自身的人员和财产的损失。

11.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延误履行方的相应责任。

十二、分包合同解除

12.1甲乙双方协商一致，可以解除分包合同。

12.2 如有下列情形之一，甲方有权单方面解除合同

（1）乙方将其承包的工程进行再分包或转包的。

（2）乙方人员聚众闹事，给企业或甲方声誉造成损失的。

12.3 有下列情形之一的，甲乙双方可以解除合同：

（1）因不可抗力导致合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行。

12.4分包合同解除原则

（1）乙方必须在甲方发出解除通知后2天内无条件退场；

（2）因乙方违反12.2条约定，甲方解除合同时，甲方按分包价款的5%从乙方结算款中扣除违约金。

12.5 分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

十三、合同生效与终止

13.1甲乙双方在本合同协议书中约定合同生效方式。

13.2甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕后，乙方向甲方交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。

13.3分包合同的权利义务终止后，甲乙双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

13.4合同份数

13.4.1 本合同正本份，具有同等效力，甲乙双方各执份。

13.4.2本合同副本 份数，由甲乙双方根据需要在本合同专用条款内约定。

13.5补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实施，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

第三部分专用条款

一、双方一般权利和义务

1.1甲方项目经理

姓名：    职称： 项目经理

1.2乙方项目经理

姓名：    职称：（任命书、主要施工管理人员名单作为分包合同附件）。

1.3甲方的工作

1.3.1 甲方向乙方提供图纸的日期：暂定年月日（以业主提供为前提）；

甲方向乙方提供图纸的套数：    /

1.3.2甲方应完成下列工作：

（1）向乙方提供施工场地： 提供施工场地。

（2）组织乙方参加发包人会审图纸的时间：年月日；

向乙方进行设计图纸交底的时间：年月日。

（3）提供现场现有的配电箱，乙方自行负责为满足施工要求的电缆、配电箱等。

1.4乙方的工作

1.4.1乙方应在本合同签订生效后根据具体实施的建设项目 3 天内向项目经理部提交施工方案、分包工程总体进度计划。

1.4.2乙方负责材料进场后的保管及材质送检、报验工作，相关费用已包含在投标报价中。

1.4.3乙方负责已完工程成品保护。

1.4.4乙方必须优先支付农民工工资，确保任何纠纷均不得影响甲方工作。

1.4.5按甲方的要求提供进场施工必备的有关资料和文件。

1.4.6乙方提供工程施工方案质量保证措施、节点图等甲方要求的必要条件，按要求的时间提供，并提供采用的新材料、新工艺的有关技术资料。

1.4.7组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟练的作业人员，进场前乙方应向甲方附报项目经理、技术负责人、施工员、造价员、质量员、安全员的名单及资质材料。项目经理、技术负责人、造价员不得随意更换，如需中途更换，须提前5天书面通知甲方，并征得甲方同意。

1.4.8执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。

1.4.9严格遵守甲方制定的分承包管理办法、规定及各项现场管理制度。接受政府有关部门及业主和甲方的监督检查，按规定做好工程档案资料。

1.4.10乙方应无条件的接受甲方的所有指令、通知。甲方的指令、通知均以书面形式由甲方代表签字后发给乙方。乙方代表应在回执上签收确认，如乙方对甲方的指令、通知持有异议，应在签收后24小时内提出书面报告，甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行。因指令错误造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。如乙方接受指令或通知后，在规定的时间内未提出异议亦未执行，那么，甲方有权另请他人完成相关指令的工作，所发生一切费用不论高低均在乙方的工程款中扣除。在施工过程中，如乙方的施工质量或施工人、财、物的投入无法满足合同要求或月、周进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划，且在限期内没有修正或弥补，除按合同违约条款执行外，甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施以确保工程质量和进度。

1.4.11服从甲方的统一调度管理，并按时参加生产调度会及工作协调会，并执行会议指令。

1.4.12施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配备专门的管理人员及相应的管理措施对自己的材料物资、成品和半成品等加强管理。如遗失或被损坏，由乙方自行负责。乙方有责任在施工过程中对其他专业的产品制定措施，保证其完好无损。如有违背，要予以赔偿相关损失。

1.4.13乙方应在方案内附作业工人劳动力计划。

1.4.14双方约定乙方应做的其他工作：

（1）乙方应按施工规范编制施工方案，过程资料报验、竣工资料编制，并经总包、监理和业主方审批后执行。

（2）乙方必须配备专职后勤管理人员，负责民工生活区日常管理，落实民工工资支付实名制并完善相关资料。

（3）乙方必须严格执行安全操作规程和公司实名制管理制度，对进场人员必须提交人员花名册、身份证复印件（同时要检查原件）在甲方统一管理。进出现场所有人员都必须进行安全教育、安全技术交底并通过考试，乙方所有进场人员必须严格遵守甲方指定的各项安全生产规章制度。

（4）乙方管理人员、作业人员的安全帽必须统一由甲方配备，费用由乙方承担。

（5）按重庆市文件规定，及时发放农民工工资。乙方需配备专门的民工工资发放员，并接受甲方公司民工工资发放员的监督。

（6）乙方向甲方提供固定资料接受邮箱号：    ；甲方向此邮箱号发送的相关函件扫描件及照片等同于乙方资料员签收，均视为有效签收。

1.4.15双方约定乙方自行提供施工所需的所有小型机具及设备，临时施工用水用电等由乙方负责。

1.4.16在施工过程中发生的所有问题，包括但不限于扰民、安全、消防、保卫、交通、市政、供电、供水、环保费、周边关系等工作全部由乙方负责并承担与之相关的一切费用，其可能产生的费用综合考虑在投标报价中；

乙方应自行负责解决生产和生活垃圾的外运和倾倒，严格执行《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知（告）》（市政府令第164号）文件要求。在整个施工过程，乙方有义务协助甲方进行与有关部门单位及个人的协调，费用综合考虑在投标报价中。

1.4.17农民工工资发放

乙方负责考核和编制“农民工工资支付表”，经农民工本人签字确认后，交由甲方在建筑工地醒目位置予以公示，公示期不得少于5日；乙方依法将工资按月足额支付给农民工本人，不得以工程款未到位为由克扣或拖欠农民工工资；工资发放结束后，乙方应在建筑工地醒目位置张贴农民工工资已发放公告，公告期不得少于5日。

乙方应当建立农民工工资支付管理台账制度；做好工资发放信息报送和档案归集工作，并将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上（备查）。

二、工期

2.1工期要求

2.1.1开工日期：以甲方书面通知日期为准；竣工日期：满足甲方及业主进度要求。

三、质量与安全

3.1质量检查与验收

3.1.1业主、甲方及其授权人有权进入乙方区域检查。

3.1.2乙方必须做好施工质检记录，隐蔽工程验收记录。

3.1.3隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》并经甲方审核，通知甲方检查、验收，甲方在接到通知后48小时内组织有关部门到场验收，经验收合格，由参与检查的各方签字后方可进行下一道工序的施工，隐蔽工程的验收、检测费用由乙方承担。

3.1.4施工期间若乙方工程质量达不到国家规范和甲方要求，甲方有权责令乙方停工整改，直至终止合同，一切损失由乙方承担。

3.1.5工程完工后 15天内，乙方按规定整理并提供不至少2套符合甲方要求的技术档案资料及竣工图及1套电子版竣工文件，作为竣工文件呈交甲方。

3.1.6验收检查不符合要求，工程需返修时，乙方应在规定的时间内负责返修直到本合同的约定的质量要求的标准，并承担返修费用及由此而给甲方带来的相关损失。

3.2安全施工

3.2.1凡是进入施工现场的作业人员必须办理三级安全教育卡，凭作业人员的真实身份证申报项目部备案。

3.2.2乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。

3.2.3乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业的工作人员提供足够合格的安全帽（颜色统一为：管理人员白色，工人黄色）、橡胶鞋、安全带、安全鞋等安全劳动保护用品，作好作业人员的人身安全防护工作。

3.2.4乙方应为进场工人配备统一颜色并印有分包单位名称的服装，工人进场前应现提供样品上报项目部批准。

3.2.5乙方应指派足够的负责安全的工作人员专门处理安全及防止所有人员在乙方分包施工区域内的人身安全事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员（含来自甲方或其他乙方的人员）违反了文明及安全方面的规定，均应受到规定的处罚，此类处罚甲方认同。乙方指定的安全人员应能胜任此项工作，并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。乙方的安全员的任命应报甲方审批。

3.2.6乙方必要的生产场地仅限于指定的区域内进行，甲方不再提供任何设施和加工场地，作业区及场内严禁生火煮饭及人员住宿。

3.2.7过程产品的保护和最终产品的验收前的成品保护工作由乙方自行负责，并制定相应的技术措施和组织措施。

3.2.8乙方在其施工区域堆放的材料、半成品、设备必须整齐划一。及时清理废料和建筑垃圾并运至现场指定地点。保持清洁有序的施工现场，讲究卫生，不准随地大、小便。执行甲方有关管理规定，乙方如现场文明施工达不到甲方的要求，甲方有权予以处罚。如乙方未能及时执行甲方的有关现场文明施工的内容，甲方有权安排他人整改，发生的费用由乙方承担。

四、合同价款与支付

4.1本合同价款采用确定。

4.2工程量计算规则： 以业主方提供的施工图以及程序完善的工程变更资料（设计变更、技术洽商、收方签证等）按实计算结算工程量，要求施工图+工程变更=竣工图=工程实际，否则按孰小原则计算。

4.3合同价款的支付

4.3.1预付款：无预付款。

4.3.2结算款支付：

工程完工经验收合格后，甲方支付至初审金额的60%，（包含全部农民工工资及部分材料款）;甲方完成一审结算审核后，支付至一审审核金额的80%;甲乙双方完成最终结算且甲方出具结算定案表后，甲方支付至结算定案表确认金额的 97%（包含全部农民工工资及工程款）；

质量保证金：剩余结算定案表确认金额的的3%作为工程质量保证金，质保期    年，起算时点同步执行业主方相关规定（具体以正式合同约定为准）。质保期届满且乙方全面履行质保义务、甲方签署质保期满验收合格文件、无任何质保扣款及违约金扣除情形的，甲方于30日内无息返还质量保证金。

乙方支付工程款时，须提供等额合法有效的增值税专用发票（税率9%）及农民工工资支付相关证明资料（含工资发放表、银行流水等）；合同履行期间，若国家税收政策发生调整，合同价款及相关税费按“不含增值税税额的价款不变”原则调整。

资料报送要求：

进度款、结算款申请须按甲方要求附完整资料；未按要求提供农民工工资支付资料的，甲方有权拒绝付款，由此产生的工期、费用及法律责任由乙方自行承担。

乙方须全程无条件、无偿配合甲方与业主方完成结算核对、答疑、补件等全部工作。

乙方未按约定配合结算导致延误的，每逾期一日按结算总价款的 0.1% 向甲方支付违约金，但总额不超过乙方结算造价的5%，且甲方付款期限相应顺延。

特别提示“乙方应提供真实有效的、与单位名称一致的账号信息，甲方与乙方所有的经济往来（包括乙方投标保证金的退还）将只针对乙方提供的该账号；因乙方原因导致的付款问题，由乙方自负。”

五、竣工验收及结算

5.1竣工验收

5.1.1乙方提供竣工图的日期：工程竣工验收合格后15日内。

5.2竣工结算及移交

5.2.1最终结算与尾款

工程完工验收合格后 15 日内，乙方应向甲方提交完整、合法、有效的全套结算资料，并协助甲方办理与业主方全套结算资料；资料不合格或不齐全的，甲方有权暂缓审核，由此产生的一切责任与延误由乙方承担。

乙方须全程、无条件、无偿配合甲方与业主方开展结算核对、对账、答疑、补件等全部工作，不得拒绝或拖延。

竣工结算款：甲乙双方完成最终结算且甲方出具结算定案表后，甲方支付至结算定案表确认金额的 97%，该款项已包含全部农民工工资及工程款；

质量保证金：剩余结算定案表确认金额的的3%作为工程质量保证金，质保期     年，起算时点同步执行业主方相关规定（具体以正式合同约定为准）。质保期届满且乙方全面履行质保义务、甲方签署质保期满验收合格文件、无任何质保扣款及违约金扣除情形的，甲方于30日内无息返还质量保证金。

乙方支付工程款时，须提供等额合法有效的增值税专用发票（税率9%）及农民工工资支付相关证明资料（含工资发放表、银行流水等）；合同履行期间，若国家税收政策发生调整，合同价款及相关税费按“不含增值税税额的价款不变”原则调整。

5.2.2结算原则

（1）属于招标清单内的子目，中标下浮率按投标总价与招标限价总价折算为准；工程量清单内已有子目最终执行单价按以下公式核算：最终执行单价 = 招标清单已有单价 × （1 -中标下浮率 ）

（备注：招标清单已有单价为已下浮18%基准后的单价，中标下浮率为投标总价相对招标限价总价的实际下浮比例）

（2）招标清单内缺项的子母，采用工程量清单计价方式确定综合单价，新增综合单价的编制与结算按以下原则执行（均为不含税价格）：

1）核心计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）；《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）；《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）、《重庆两江新区政府投资建设工程计价条款》（渝两江招投标发〔2019〕2号）及重庆市、两江新区同期发布的其他相关配套计价文件。

- 2）价格取定原则：新增子目的人工、材料价格按以下方式确定：

- 人工、材料价格以开工当期《重庆工程造价》发布的主城区信息价为准；信息价缺项的材料按市场行情由发包人组织认质核价后确定，前述价格均执行重庆市主城区标准；​

3）结算下浮规则：

新增子目初始不含税单价按上述依据编制完成后，按以下顺序依次下浮：最终新增子目不含税单价 = 初始不含税单价 ×（1－专业下浮率-1%）×（1－18%）×（1－中标下浮率超额部分）

其中：a.专业下浮率：按《重庆两江新区政府投资建设工程计价条款》（渝两江招投标发〔2019〕2 号文）对应专业规定的下浮率执行；b.中标下浮率 =（招标限价总价－投标报价总价）÷ 招标限价总价；c.中标下浮率超额部分 = 中标下浮率－18%（若中标下浮率≤18%，则超额部分为 0，不再二次下浮）；d.安全文明施工费、规费为不可竞争费用，不参与任何下浮，按定额及文件规定足额计取；e.本条款计价为不含税价格，税金按国家现行税率另行单独计取。

（2）结算金额原则上不得超过合同总价，超过结算金额10%时需办理补充合同。

（4）甲供材扣除原则：

1）甲供材不另计取采保费；

2）在工程结算时，经核算如有材料采购超供的，超供部分的材料采购价款按发包人采购价加收一定的管理费后作为材料采购超供扣款项从工程结算额中扣除。材料采购应领用量=（1+材料定额损耗率）*结算工程净量，材料采购超领量=材料采购实际领用量-材料采购应领用量。管理费加收标准及材料采购超供扣款额的计算规则如下:

①材料采购超领量＜应领用量*5%，不加收管理费，材料采购超供扣款额=材料采购超领量*甲供单价。

②应领用量*5%≤材料采购超领量＜应领用量*15%，加收管理费20%，材料采购超供扣款额=材料采购超领量*甲供单价*（1+20%）。

③应领用量*15%≤材料采购超领量＜应领用量*50%，加收管理费30%，材料采购超供扣款额=材料采购超领量*甲供单价*（1+30%）。

④材料采购超领量≥应领用量*50%，加收管理费50%，材料采购超供扣款额=材料采购超领量*甲供单价*（1+50%）。

1）甲供材料消耗量按重庆市2018相关专业定额约定耗量为准。

2）因设计排版、特殊造型或品控要求，对于个别损耗率异常的材料，按照经发包人审批的排版方案，经承包人、监理单位、建设单位、发包人共同现场核定损耗率。

（5）乙供材料

乙方自行采购的材料必须满足业主方认质认样的要求，完善相关手续后方可采购使用，否则一切损失由乙方承担。

自合同工作内容全部完工后15天内乙方向甲方提交完整的竣工结算资料，逾期未提供结算资料的视为乙方认同甲方提出的任何结算，甲方在收到完整有效结算资料后15天内，甲方自行进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知乙方。乙方确认同意的，则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如乙方不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经协商不能解决的争议部分，双方共同申请当地工程造价管理部门进行解释和协调解决。

乙方应对报送的结算资料真实性负责，若抽查发现结算资料与现场施工内容不符，若发生一次则按在业主方对甲方的考核基础上双倍罚款。

5.3质量保修

5.3.1工程竣工验收之前签订质量保修书  /  份。

5.3.2本工程质保期与甲方和业主单位约定的质保期限一致，起算时点同步执行业主方相关规定（具体以正式合同约定为准）

质量保修金的返还方式：质保期届满且乙方全面履行质保义务、甲方签署质保期满验收合格文件、无任何质保扣款及违约金扣除情形的，甲方于30日内无息返还质量保证金。

六、违约、索赔及争议

6.1违约

6.1.1甲方违约的具体责任：

（1）甲方未按第5.3.1款约定支付工程款应承担的违约责任：

/

（2）甲方未按第7.2.2款的约定按时审定结算或提出修改意见应承担的违约责任：                   /

6.1.2乙方违约的具体责任：

（1）未响应甲方指令违约责任

因乙方原因，对甲方的派工指令12小时内不响应，24小时未组织施工人员进场，发生一次罚款500元。派工单约定时间内未完成，发生一次罚款2000元；

（2）乙方未按通用条款第2.1.3款履约与发包人或工程师发生工作联系应承担的违约责任：

每发生一次，甲方有权利处以乙方500-1000元的罚款，并由乙方承担因此给承包人造成的全部损失；

（3）乙方未按第一部分第三条与专用条款第二条款约定如期竣工应承担的违约责任：

本工程工期提前不另外予以奖励；工期每延误一天，乙方须向甲方支付单个项目总金额500元/天违约金，但总额不超过乙方结算造价的10%，并承担由此给甲方造成的所有经济损失。

（4）乙方未按通用条款第4.1.1款及专用条款第三条约定达到本合同约定的质量标准应承担的违约责任：

乙方必须无条件对其进行整改，费用由乙方承担。未按规范、设计图纸要求以及甲方有关要求的程序施工，处以500-1000元罚款；

（5）材料设备供应

1）由乙方采购材料设备的约定：乙方必须对自己购买的材料负责，若乙方使用不合格产品，发生一切责任由乙方承担，并处以500-1000元/次罚款。

2）因乙方欠付第三方的材料款、租赁费等，导致第三方向甲方连带追偿，视为乙方违约，每发生一次乙方应承担违约金5000元，因此给甲方造成的损失，由乙方承担，甲方有权直接在分包结算款中扣除。

3）乙方应保证，甲方使用乙方所供材料设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生，乙方将承担全部责任以及由此所发生的全部费用。

4）由于乙方所供材料设备中对商标及知识产权的侵权，被有关部门查处，甲方不承担任何连带责任，所产生的损失全部由乙方承担。

（6）工程完工后一个月内乙方上报结算资料，无正当理由逾期上报完整、齐全、有效结算资料的，甲方有权依据合同单方进行结算，乙方不得对此提出任何异议，并视为乙方自愿放弃重庆两江物业管理有限公司系统内的工程项目的投标资格。

（8）其他违约责任：

项目经理必须押证施工。施工作业时项目经理、技术负责人、安全员等人员必须每天在施工现场；若有事、有病必须经甲方同意，否则发现在施工作业时上述人员不在施工现场，每人次惩扣元。连续二次或累计三次项目经理、施工员、质检员、安全员等人员不在施工现场，按违约处理。乙方项目经理或项目负责人未向甲方项目经理请假且联系不上的，处以500元/天罚款。

项目经理必须服从甲方现场代表的监督管理，如不履行职责，造成质量不合格者，除工程返工重做外，每次每处惩扣500元（人民币）。如果承包人所配备的项目管理人员能力不足或不服从甲方、业主、监理单位管理，甲方有权要求更换管理人员。

工程发生严重安全事故或工程质量低劣，工程进度达不到施工组织设计要求时，甲方有权要求承包人撤换项目经理或其他管理人员。

易燃、易爆物品、地上、地下管线和各种设施由乙方落实专人负责管理，如发现以上人员脱岗或管理不力，每人次惩扣500元（人民币），三次惩扣履约保证金10000元（人民币）。

因乙方违反合同约定，造成甲方损失（包括但不限于直接损失、间接损失及甲方为主张权利支出的律师费、保全费、担保费、差旅费等全部费用）的，甲方均有权向乙方追偿。

6.2争议

6.2.1双方约定，在履行合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，依法向重庆市两江新区人民法院提起诉讼。争议标的额超出重庆市两江新区人民法院管辖范围的，则向重庆市两江新区人民法院对应的中级人民法院提起诉讼。

七、保障、保险及担保

7.1保险

7.1.1 甲方投保内容和责任：  无

7.1.2 乙方投保内容和责任：本项目要求乙方为施工现场所有作业人员依法办理工伤保险及建筑工程团体意外伤害保险，其中意外伤害身故、伤残保障额度每人不低于人民币 80 万元，意外医疗费用保障额度每人不低于人民币20万元，保险责任覆盖施工全过程（含进场准备、竣工退场），需提供复印件给甲方。

7.2履约担保

7.2.1乙方应向甲方提供履约保证金，金额为*元（中标金额的5%）。

乙方应向甲方提供履约担保，在合同签订前5日内以银行转帐方式交纳中标金额的5%的履约保证金

履约担保的退还时间：采用现金担保的，合同履行完毕后30天内无息退还。

八、合同变更、终止、解除

8.1原设计图纸有修改时，乙方按修改后的设计图纸施工，引起工程价款变动时，按变更价款确定原则办理结算，但乙方应采取切实有效的措施，保证工期不受影响。

8.2下述不可预见因素存在时，原合同允许变更、终止或解除。

8.2.1战争、敌对行动、外敌入侵时。

8.2.2叛乱、暴动、恐怖活动、军事政变、篡夺政权、或发生内战时。

8.2.3发生自然灾害时，如地震、飓风、台风、或火山活动。

8.2.4甲方变更、终止或解除与业主方的总包合同时。

8.2.5乙方未按通用条款第2.8.1款约定将工程转包或再分包应承担的违约责任：

甲方可单方面解除合同,由乙方承担全部违约责任,并由乙方向甲方支付分包合同造价的违约金。

8.2.6因违反合同约定，或不能满足质量、工期要求，甲方有权根据违约情节对乙方予以清退。乙方不得以任何理由拖延，并在2天内全部退场。退场后办理结算，甲方付至所完工程结算价款的 70%，其它30%及履约保证金作为违约金，赔付给甲方，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方予以追偿。

8.2.7因乙方自身管理原因造成工程重大安全质量事故的，合同解除，乙方无条件撤离工人退场，甲方保留追溯法律责任的权利。

8.2.8乙方管理人员、施工人员不服从管理、辱骂、围攻、干扰甲方管理人员正常工作生活的，合同解除，甲方保留追溯法律责任的权利。

8.2.9乙方聚众闹事应承担的违约责任

乙方不得以任何理由为借口拖欠民工工资，若因乙方拖欠民工工资，导致民工集体上访、聚众闹事（如拦马路等），干扰党政机关正常办公秩序及扰乱社会秩序等不良行为发生，情节严重甲 方有权解除合同；并由乙方承担由此给甲方造成的所有经济损失。

8.2.10如乙方与其他第三方的劳动争议或业务纠纷，导致甲方涉诉或法院对甲方账号或其他财产采取查封、冻结、划拨、扣押、拍卖、折价、执行等强制措施时，乙方需向甲方支付合同总价的违约金。若生效裁判文书列明甲方承担费用的，乙方同意承担该费用；如由甲方先行垫付的，乙方应另向甲方支付该费用的违约金。以上费用及违约金甲方有权在结算款中直接扣除，同时甲方有权单方面解除合同，一切后果由乙方自行承担。

九、其他

9.1竣工后，乙方整理竣工资料及电子文本交甲方存档。施工过程中，乙方应按月向甲方提供施工日志由甲方存档。

9.2本合同价款已将乙方人员伤亡风险考虑在内，施工过程中发生乙方人员伤亡事故 或劳动争议仲裁、诉讼的，乙方应积极解决并承担全部责任和因此发生的赔偿费用；如有第三方对伤亡事故的发生负有责任的，乙方应在承担全部赔偿责任之后，向第三方进行追偿。因乙方拒绝赔偿、延迟赔偿使得受损一方对甲方提起诉讼或申请仲裁，法院作出生效判决或仲裁机构裁决甲方承担赔偿责任并支付赔偿金的，乙方同意承担该赔偿金，否则甲方有权在本合同结算中扣除该赔偿金并按照赔偿金数额的收取违约金。

9.3通知条款

履行中双方往来的文件回复资料、工作成果通知要求同意批准决定、确认等，可以按以下确定的地址、电话、传真，采用直接送交、传真、邮寄等方式送达对方；采用特快专递形式的应按照双方在合同中确定的通讯地址以特快专递的形式通知相对人，特快专递向上述地址发出后的第五日，即视为有效送达收件人。任何一方如有变更的，应提前3个工作日书面通知另一方，否则视为未变更，由此造成送达不能的一切后果由责任方承担：

甲方的联系方式：地址：

传真：

乙方的联系方式：地址：

十、合同份数

双方约定本合同份，其中，甲方份，乙方份

十一、附件

11..1附件一、乙方现场组织架构图及现场主要管理人员和特殊工种人员一览表

11.2附件二、甲方提供材料设备一览表

11.3附件三、施工作业人员工资支付

11.4附件四、授权委托书/项目负责人派任书

11.5附件五、廉洁协议书

11.6附件六、总分包职业健康安全、环境管理责任协议书

11.7附件七、农民工权益保障承诺书

11.8附件八、指定收款账户确认书

11.9附件九、印章知情承诺书

11.10附件十、乙方工程质量责任承诺书

11.11附件十一、乙方资审资料承诺书

11.12附件十二、乙方安全文明施工承诺书

附件一

乙方现场组织架构图

**公司

专

业

班

组

专

业

班

组

专

业

班

组

公司现场主要管理人员和特殊工种人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟从事的工作 | 进场时间 | 退场时间 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：主要管理人员和特殊工种人员应提供下列证件的复印件：身份证、职称证、上岗证

附件二

甲方供应材料设备一览表

| 序号 | 品 种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品砼 |  |  |  |  |  |  |

附件三

年月施工作业人员工资支付表

项目名称：                           分包单位名称：                                 (单位：元)

| 序号 | 姓名 | 班组 | 计件单价 出勤天数 | 应发 金额 | 代扣罚款 | 代扣 个税 | 净发 金额 | 银行工资卡 | 领款 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乙方项目经理：

附件四

# 授权委托书

本授权委托声明：我：（姓名）系（分包单位名称）的法定代表人，现授权委托（分包单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加重庆两江新区物业管理有限公司建设项目劳务（含辅材、机具等）分包的投标、合同签订及中标后的一切经济事务活动。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订及中标后的一切经济事务活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权范围为全权，本人对其行为承担法律责任，代理人无转委权。特此委托。（双方身份证复印件附后）。

委托人签名：　　　　　　　身份证号码：

被委托人签名：　　　　　　身份证号码：

分包单位：

分包单位法人代表：（签字）

代     理     人：（签字）

日期：年月日

项目负责人派任书

姓名：   性别：   职务：

系我公司在岗员工，即日起将代表我公司全权负责公司项目的管理工作。代理权限包含但不限于结算经办、付款经办、日常往来文件签署等一切日常活动，活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

为便于贵我双方有效沟通，我司电子邮箱地址为：

，贵司发往该地址的邮件均可视为已有效送达，与书面签收具有同等效力，我司均予以认可。

本授权范围为全权，本人（法人代表）对其行为承担法律责任，代理人无转委托权，特此委托。

特此任命。

分包单位：（全称、盖章）

分包单位法人代表：（签字、盖章）

项目负责人：（签字、盖章）

日期：年月日

附件五

重庆两江新区物业管理有限公司

廉洁协议书

甲方：重庆两江新区物业管理有限公司

乙方：

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护公司和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

- 甲乙双方的共同责任

1.严格履行合同约定、自觉承担合同义务；

2.业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益损害公司及对方利益，不违反国家及两江物业相关规章制度。

- 甲方的责任

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.贯彻落实八项规定及廉洁从业规定，按照公平、公正、公开的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台；

2.不向乙方泄露及有关业务活动的秘密；

3.不参与影响工作正常公正开展的其他活动；

4.不在乙方和关联单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

5.不要求、暗示、索取、及收受红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品等非正当利益；

6.不向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方推荐第三方单位。

- 乙方的责任

在与甲方业务交往过程中，严格执行国家的有关方针政策，并遵守以下规定：

1.不以任何理由为甲方报销应由对方或个人支付的费用；

2.不以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品等非正当利益；

3.不得以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

4.不得向甲方工作人员购买或提供通讯工具、交通工具、旅游、娱乐活动等。

- 其他

1.发现甲方工作人员有违反本协议规定及国家相关法律法规的，应向甲方举报。发现而不举报，系违反监督业务，属违约行为。

甲方受理举报投诉部门：人力资源中心

举报电话：023-67282122

2.本协议双方盖章有效，一式二份，甲方双方各执一份。

甲方：                             乙方：

法定代表人：                       法定代表人：

时间：                             时间：

# 附件六

安全作业责任书

甲方： 重庆两江新区物业管理有限公司

乙方：

为了明确乙方的安全责任，规范现场作业人员的安全行为，确保作业在安全的环境中得到实施，最大限度的避免和降低安全事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产法律、法规，特制定安全作业责任书,该责任书适用于所有为重庆两江新区物业管理有限公司（以下简称：两江物业）提供服务的单位（个人）。任何违反本规定的行为将可能导致终止服务,并由乙方承担因其原因造成的损失和责任。

一、安全责任要求：

乙方的法人代表（负责人）是安全作业的第一责任人，第一责任人对安全作业负全面责任，并确保对安全作业所必须的投入。

乙方严格遵守有关安全生产的法律、法规，坚持“安全第一、预防为主”的方针，确保无严重安全事故发生，确保一般事故明显下降。

乙方严格遵守两江物业的各项安全管理制度，作业程序。

乙方应确保所有为两江物业提供服务的员工已经获得相关工作的资质并接受了充分的与工作相关的安全管理制度，操作章程，工作程序的培训以便他们可以安全的完成相关工作。

乙方应确保所有为两江物业提供服务的员工身体条件符合工作要求，无职业禁忌症、职业病和可能在工作期间导致严重后果的疾患，如心源性心脏病等。

乙方应为作业员工购买相应的社会保险和意外伤害保险。

乙方如有危险品的材料或物品，必须通知两江物业并按照两江物业要求和相关危险品管理规定的要求进行保管和管理。

乙方必须按照有关规定，结合作业的特点，制定安全作业的责任、检查、教育培训、奖惩以及设施设备安全管理、劳防用品配备和管理、危险作业安全管理、特种作业管理、事故报告处理等规章制度。

乙方必须按照GB/T11651-2008和地方法规的要求，向作业员工提供完备和有效的劳动防护用品和安全设施。

乙方必须按照有关法律、法规的要求，配备专（兼）职安全生产管理人员，负责现场作业的日常监督管理工作。

乙方的安全管理人员、特种设备操作人员，特种作业人员必须要经过相关安全和专业知识的培训，特种设备操作人员和特种作业人员做到持证上岗。

乙方必须在作业前向管理处出示特种作业或特种设备操作人员有效操作或资格证，如高空操作证/电工/电焊工等证书正本，核对无误后，留存操作证复印件。

乙方应自觉接受项目部、管理处或政府相关部门的安全生产监督检查。

乙方发生安全生产事故，应保护事故现场并立即如实上报管理处，不得瞒报和延迟上报，否则乙方还应承担因其瞒报、迟延上报而导致的扩大责任。

乙方必须严格按照安全作业责任书的相关条款执行，因管理不善，安全措施不力或其他自身原因引起的安全事故或损失，均由外判方负责。

乙方在进行装修工程或特种施工项目（例如：高空作业、动火作业、电气作业等）应事先向管理处申报，至管理处办理相关申请手续并开具相关作业许可证后方可进行作业，管理处对作业将进行监督。

乙方必须执行对作业人员的班组级安全教育培训以及特种作业人员必须持证上岗，并将花名册、特种作业人员复印件交项目项目部。（特种作业人员：电工作业、金属焊接、气割作业、起重机械作业、登高架设作业、机械操作人员（卷扬机、塔吊、搅拌机）等。）

乙方负责人及作业班组长必须接受安全教育、并到项目部签订相关的安全生产责任制。办理安全手续后方可组织施工。

乙方工人入场一律接受三级安全教育，办理相关安全手续后方可准进入现场施工，如果分包方的人员需要变动，必须提出计划报告总包方，按规定进行教育，考核合格后方可上岗。

乙方工人变换工种时，要通知总包方对转场或变换工种人员进行安全技术交底和教育，分包方要进行转场和转换工种教育。

二、其它约定事项

1、作业需在完工后，经甲方验收合格且无违规事项，甲方将如数退还乙方相关保证金(如果有)。

2、乙方如违反本责任书规定，损坏甲方设施场地，给甲方造成经济损失和不良影响，甲方有权要求乙方立即停止作业，并将对其做出必要的经济处罚。

3、乙方如因管理、装修质量等过失所导致的一切人身意外与财产损失，以及由此带给甲方造成的损失或政府部门的处罚，乙方应承担全部责任。

4. 乙方如严重违反本责任规定，甲方有权立刻终止相关外判合同，直至情况改善为止。

本责任书由甲方和乙方负责人共同监督执行。

本责任书自签订之日起生效，施工、服务结束责任书终止。

甲方：                               乙方：

代表人：代表人：
日期：   年   月   日         日  期：    年   月   日

附件七

民工权益保障承诺书

致重庆两江新区物业管理有限公司:

本公司已与贵司签订，我司同意在合同履行过程中，向贵司就民工权益保障工作做如下承诺：

1、我司将成立有专人负责的民工权益保障专职部门，部门人员由项目经理、技术员、施工员、财务人员、民工权益保障专员组成；项目经理兼任民工权益保障部门经理，与贵司民工权益保障部门工作对接。

2、我司承诺认真履行职责，做好本公司在贵司承建的施工项目的民工用工和管理工作，足额支付劳务乙单位的工程款，确保按时足额将民工工资发放到民工本人，安排好本公司民工的生活，做好本公司民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。

3、我司承诺将民工权益保障工作的绩效作为工程款支付依据之一（工程进度款支付除应附确认的形象进度资料之外，同时应附确认的民工权益保障合格资料），我司在合同履行过程中，将按贵司要求按时如实填报有关民工权益保障资料。如果我司违反承诺，则同意贵司的进度款分两步支付，先支付上月（期）民工工资，待我司发放民工工资完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额。

4、一旦出现本公司严重拖欠民工工资，导致民工因欠薪闹事，同意由贵司直接代为支付民工工资，并在下期进度款中扣除。

5、一旦出现本公司因民工权益保障工作不到位，导致重大突发事件，并造成一定影响,本公司承担由此产生的全部责任，并承诺向贵司偿付违反承诺赔偿金。

承诺人：（企业盖章）

法定代表人：（法人委托人）

承诺日期：   年   月  日

# 附件八

指定收款账户确认书

重庆两江物业管理有限公司：

请将（合同编号：        ）的工程款汇入我公司的以下开户账号内，由此产生的一切经济责任和法律后果由我公司承担，与贵公司无关！

若有变动，我公司将以书面形式通知贵公司，如果我公司未及时通知贵公司，所造成的一切经济责任和法律后果由我公司承担！

特此声明！

以下为账号信息：

1、企业名称：

2、税务登记证号：

3、地址：

4、联系人、联系电话：

5、开户银行名称及账号：

公司名称：（公章）

法人代表：（签字或签章）

年月日

# 附件九

印章知情承诺书

致：重庆两江物业管理有限公司

贵我双方于年月日签订的合同（合同编号为：）系我单位的真实意思表示，我单位已认真阅读合同全部内容，熟悉合同全部条款，并就本合同印章事项承诺如下：

我单位已清楚地知晓，合同中加盖的“中铁建设集团有限公司西南分公司”章为本合同唯一的专用印章，本工程中贵公司项目印章仅为过程工程、技术资料联络使用，除技术、工程资料外其他加盖项目印章的文件均无法律及经济效力。

法定代表人/委托代理人签字：

乙方公章：

日期：

# 附件十

乙方工程质量责任承诺书

工程名称：

| 承诺单位 |  |  |  | 承诺人签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位法人 |  | 身份证号 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 身份证号 |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |  |  |
| 质量管理员 |  | 身份证号 |  |  |  |
| 法人授权委托人 |  | 身份证号 |  |  |  |

我公司承诺在该工程建设过程中一定认真履行下列相应职责，并承担相应质量责任。

1、在资质等级许可的业务范围承揽工程，不允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程，承揽工程后依法签订承包合同后，方可进场施工。

2、未经总包单位同意，不将承包工程的任何部分随意分包。不得将承包的全部工程转包或将承包的全部工程肢解后分别转包给他人。

3、严格按上表规定配备施工关键岗位人员，关键岗位人员持有相应岗位证书，并确保所有人员信息真实有效且到岗履职，并在施工过程中自觉服从总承包单位的技术质量管理。未经总包单位同意，不得擅自更换施工关键岗位人员。

4、严格按照工程施工技术质量标准、总包的施工方案和技术交底、施工图和合同约定的质量标准精心组织施工，不擅自修改工程设计，违规施工。不偷工减料，并对施工中采用的建筑材料、建筑构配件、设备等严格按规定进行见证取样检验，未经检验或者检验不合格的建筑材料等，不准在工程中使用。在检查过程中发现擅自使用未经检验合格的材料、构配件或设备，总包单位将给予乙方从重经济处罚，并由乙方承担更换材料造成的经济损失。

5、建立、健全质量的检查、验收制度，严格工序质量管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，及时通知总包单位检查验收，上道工序未经总包、监理方（甲方代表）验收合格、签字认可，不得擅自进行下道工序施工。

6、乙方施工范围内的工程资料安排专业资料员收集，做到填写规范、真实有效、准确完整，签章手续齐全，并及时整理移交给总包单位。

7、乙方对施工过程中出现的质量问题或竣工验收不合格的工程，应负责及时整改、返修（返工）并组织相关单位重新验收。分包工程在施工过程、保修范围和使用期限内发生质量问题，严格依法依规履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

8、乙方将加强技术质量管理，不得在分包工程施工阶段出现较严重质量问题、质量事故被上级单位通报或被媒体曝光事件，否则由乙方承担责任和后果。

9、乙方必须履行其他法律法规规定的工程质量管理职责和应承担的法律责任。

法定代表人/委托代理人签字：

乙方公章：

日   期：

# 附件十一

乙方资审资料承诺书

重庆两江物业管理有限公司：

我单位承建贵司，现向贵司提供如下资料：

1、企业营业执照 壹 份；

2、税务登记证 壹 份；

3、组织机构代码证 壹 份；

4、施工资质证书 壹 份；

5、企业安全生产许可证 壹 份；

6、企业入渝备案证  /  份；

7、企业入渝备案证  /  份

现我单位郑重承诺：我单位提供的以上资料，均为我单位相关企业资格证书原件的复印件，并加盖我单位公章，我单位保证向贵司所提供的企业资格证书的真实性、有效性，如因企业资格证书的真伪、时效性所产生的一切后果由我单位自行承担，并按照损失向贵司做出赔偿。

法定代表人/委托代理人签字：

乙方公章：

日   期：

# 附件十二

乙方安全文明施工承诺书

工程名称：

| 承诺单位 |  |  |  | 承诺人签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位法人 |  | 身份证号 |  |  |  |
| 法人授权委托人 |  | 身份证号 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 身份证号 |  |  |  |
| 专职安全员 |  | 身份证号 |  |  |  |

我公司承诺在该工程建设过程中一定认真履行下列相应职责，并承担相应安全责任。

1、严格执行国家、行业以及甲方的各项安全管理措施，确保施工安全。

2、确保做到“安全第一”。当任何工作与安全生产出现矛盾时，坚决做到以安全生产为首要要素。

3、做好本单位管理人员和务工人员的安全教育工作。

4、做好本单位施工区域内的安全巡视工作，及时处理各类隐患。对于开发商、监理、甲方以及政府等部门的例行检查做到高度重视，认真对待，出现的安全隐患及时整改到位。

5、一旦发生安全生产事故，我方会全力配合甲方处理好各类后续问题。

法定代表人/委托代理人签字：

乙方公章：

日   期：

# 附件十三

履约承诺书

重庆两江新区物业管理有限公司:

由本公司与贵公司就工程项目签订的工程合同，工程承包金

万元。对此本公司承诺:

一、积极配合贵公司及贵区经济运行主管部门做好经济指标统计工作;

二、认真履行纳税义务，对该承建项目，我公司将于合同签订5日内在贵区主管税务机关报验登记。在项目实施过程中，按照现行税收政策相关规定及时足额在贵区预缴各项税金，并保证综合税负(预缴税款/合同实际执行金额*100%)不低于2%。

三、在工程建设中，如需分包，本公司将严格督促分包方及时在贵区主管税务机关报验登记并足额预缴各项税金，并配合税务机关做好日常管理。

承诺单位(盖章):

法人代表(签章):

项目负责人(签字):

财务负责人(签字):

年月日